КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

работы региональной инновационной площадки «Формирование предпосылок финансовой грамотности у дошкольников с использованием технологий эффективной социализации»

| Мероприятие | Цели | Задачи | Содержание | Срок исполнения/ ответственный | Итоговый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поэтапное содержание работы РИП |  |  |  |  |  |
| Подготовительный этап (Сентябрь 2020 г. – декабрь 2020 г.) |  |  |  |  |  |
| 1. Создание проектной группы для организации работы по инновационной деятельности. 2. Заседание проектной группы (ежемесячно). 3. Изучение нормативных вопросов по теме РИП. 4. Самоаудит образовательной среды для финансово-экономического образования детей и взрослых. 5. Проведение мониторинга педагогов и родителей. 6. Формирование пакета нормативных документов и методических материалов для разработки проекта. 7. Актуализация и разработка внутренней нормативно-правовой документации. 8. Разработка проекта по финансовому просвещению дошкольников: «Формирование предпосылок финансовой грамотности у дошкольников с использованием технологий эффективной социализации». 9. Разработка плана работы РИП. 10. Ознакомление коллектива образовательной организации с распорядительными актами МОСО о присвоении статуса РИП на общем собрании работников. 11. Проведение педагогического совета, методического совета по вопросам организации работы инновационного проекта. 12. Создание электронной базы данных по теме. 13.Проведение переговоров и заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами. 14. Заседание рабочей группы 15. Проведение входящей диагностики. 16. Повышение профессиональной компетентности педагогов через разные формы методической работы: цикл семинаров, мастер-классов, открытых просмотров и др. 17.Финансово-правовое консультирование педагогов, в т.ч. налогового законодательства. | Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности; определение направлений развития ресурсного обеспечения проекта; повышение профессиональной компетентности педагогов; внедрение системы работы по финансово-экономическому просвещению в практику МБДОУ. | 1. Изучить уровень профессиональной компетентности педагогов МБДОУ, способность к саморазвитию, уровень самообразования и самоанализа. 2. Провести анализ. 3. Изучить литературу по проблеме. 4. Изучить опыт работы других учреждений по теме проекта. 5. Сформулировать цели и задачи, определить формы и методы. 6. Разработать инновационный проект 7. Создать систему взаимодействия с социальными партнерами по финансово-эконому просвещению дошкольников 8. Создать научно-методическую базу проекта 9. Разработать содержание программы «Экономика для малышей». 10. Апробировать программу в работе с детьми старшего дошкольного возраста. | - Осознание проблемной ситуации, выбор темы проекта. Постановка цели, формулировка задач; - разработка Положения об инновационной деятельности в ДОУ; - разработка Положения об организации деятельности проектной группы; - издание приказов по учреждению; - анкетирование педагогов для выявления способности к организации образовательного процесса, определения уровня самообразования и саморазвития; - анкетирование родителей с целью выявления уровня финансовой грамотности; образовательных запросов родителей на финансовое просвещение дошкольников; - педагогическая диагностика по выявлению уровня финансовой грамотности дошкольников старшей и подготовительных к школе групп; - педагогическая диагностика по выявлению уровня социального развития дошкольников; - психологическая диагностика уровня тревожности и эмоционального благополучия; - подбор и изучение литературы, составление индивидуальных программ развития педагогов, курсы повышения квалификации; - оценка соответствия условий внедрения программы психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также предметно-развивающей среды; - разработка учебно-тематического плана работы на два года, отражающего систему мероприятий с дошкольниками, родителями, социальными партнерами; - разработка системы отслеживания результатов освоения проекта; - составление диагностического пакета; - составление картотеки методической литературы и периодики; - разработка плана методической работы, обеспечивающего сопровождение работы по финансовому просвещению дошкольников: проведение тематических консультаций, педагогических часов, семинаров-практикумов по актуальным проблемам финансового просвещения дошкольников. | Сентябрь, 2020 г. октябрь 2020 г./ Важенцева И.Ю., заведующий; Галак О.А., методист; проектная группа: Ермолаева В.И., Забродина В.Ф. Толстова А.А. Шепелева Ю.К. Школьная Г.В. До 10 сентября До 05 сентября | Создана основа для дальнейшего развертывания проекта |
| Основной этап (Декабрь 2020 – май 2022) |  |  |  |  |  |
| Мероприятия | Цель | Задачи | Содержание | Срок исполн. / ответственный | Итоговый результат |
| 1. Утверждение программы РИП на заседании кафедры ИРОСО | Создание условий для реализации программы РИП | - обеспечение полноценных условий для реализации РИП; - совершенствование критериев и методики оценки модели финансового просвещения в ДОУ | Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о введении нового направления дошкольного образования, в том числе через сайт МБДОУ, буклеты, информационные стенды, родительские собрания и пр. | По факту проведения | Получение статуса РИП |
| 2. Проведение консилиума | Анализ результатов первичной диагностики | Рефлексия деятельности за 2020/2021 год | 1.Педагогическая диагностика по выявлению уровня финансовой грамотности дошкольников старших и подготовительных к школе групп. 2. Педагогическая диагностика уровня социального развития дошкольников 3. Психологическая диагностика уровня тревожности эмоционального благополучия. | Октябрь 2020/педагог-психолог, воспитатели старших и подготовительных групп | Эффективность реализации парциальной образовательной программы |
| 3. Рецензирование парциальной программы «Экономика для малышей» | Получение рецензии на программу |  |  | Ноябрь | Парциальная программа «Экономика для малышей» |
| 4. Реализация парциальной программы в образовательном процессе МБДОУ. | Повышение уровня финансовой грамотности дошкольников, уровня социального развития | 1. Формирование предпосылок финансовой грамотности. 2. Развитие экономического мышления. 3. Воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров. | Организация и проведение тематических мероприятий для воспитанников МБДОУ в рамках комплексно-тематического плана. - педагогическая работа с детьми по комплексно-тематическому плану; - коррекционная работа (индивидуально, с подгруппами в 2-3 реб.); - включение детей в проектную и экспериментальную деятельность; Разработать план взаимодействия с библиотекой; Разработать образовательный блок по финансовому просвещению дошкольников старшей группы; - разработать перспективно-тематический план на 2021/2022 учебный год; - обсудить условия обогащения предметно-развивающей среды групп Комплектование фонда научно-методических книг по финансово-экономическому просвещению детей и взрослых; -справочных пособий и информационных материалов по проблеме проекта; -материалов из опыта работы по экономическому воспитанию дошкольников - организация встреч детей с родителями соответствующих профессий; - проведение цикла психологических тренингов по коррекции социального поведения; - сюжетно-ролевые игры; - конкурсы и развлечения; - экскурсии и наблюдения; - художественно-продуктивная деятельность; | В течение 2021 г, 2021/2022 уч. года Ежемесячно/воспитатели старшей и подготовительных групп, | Повышение уровня финансовой грамотности дошкольников, уровня социального развития |
| 5. Проведение постоянно действующей «Школы профстандарта» для педагогов МБДОУ | Повышение профессиональной компетентности педагогов, специалистов | Совершенствование форм и методов организации образовательного процесса по финансово-экономическому образованию | - организация работы: - методический класс; - мастер-класс; -обращение к информационным ресурсам в сфере образования, психологии, включая электронные библиотеки, порталы и сайты; - организация возможности регулярного обмена информацией между педагогами, между педагогами и родителями | Постоянно | Электронная методическая база, публикации, методические разработки |
| 6. Организация конкурсов, творческих отчетов и других методических мероприятий для педагогических работников. | Повышение профессионального мастерства педагогов |  | - конкурс на создание лучшего уголка банкира; - профессиональный конкурс на лучшую разработку дидактического пособия . | В течение учебного года | Формирование опыта работы педагогов |
| 7. Акция «День финансовой грамотности» |  | Применение адекватных возможностям ребенка современных технологий | -организация и проведение тематических дней по финансовой грамотности; - тематические недели | В течение учебного года – 1 раз в квартал | Сценарии тематических дней и недель |
| 8. Создание и пополнение банка данных инновационного педагогического опыта педагогов, полученного в ходе поиска эффективных форм и методов работы по теме проекта |  | Организация методического сопровождения педагогов при реализации парциальной программы | - перспективные планы, - авторские программы и методики, - методические рекомендации, - диагностические пособия и т.п. | В течение учебного года | Наличие полного учебно-методического комплекта к программе |
| 9. Привлечение родителей к проведению ООД с детьми. |  | Повышение финансовой грамотности родителей; привлечение к организации образовательного процесса | Проведение обучающих консультаций, семинаров, практикумов по теме проекта. | Ноябрь 2021 и в течение учебного года | Включенность родителей в образовательный процесс |
| 10. Организация и проведение мероприятий по финансовому просвещению родителей. |  | Повышение финансовой грамотности родителей | - работа Клуба для родителей; - организация дистанционных консультаций для родителей; - комплектование фонда научно-методических книг по финансово-экономическому просвещению детей и взрослых; -справочных пособий и информационных материалов по проблеме проекта | Декабрь, 2021/ педагог-психолог, воспитатели старших групп, методист | Эффективность реализации парциальной образовательной программы |
| 11. Заседания проектной группы для обсуждения хода реализации проекта |  | 1. Анализ затруднений, выявленных в ходе реализации проекта 2. Коррекция проекта в соответствии с выявленными затруднениями | -текущий контроль за ходом внедрения новшества; - своевременная корректировка видимых отклонений | Январь, 2022 г./проектная группа | Протокол заседания |
| 12. Создание электронных пособий для проведения образовательной деятельности 13. Создание Банка лучших примерных тематических планов, конспектов занятий и режимных моментов |  | 1.Прожолжать формировать банк данных по проекту | - разработка конспектов занятий в соответствии с ФГОС ДО; - составление сценариев развлечений; - составление презентаций. | Январь 2022 год/проектная группа | Электронные игры, презентации; конспекты ООД; технологические карты и др. |
| 14. Организация фотовыставки с участием родителей «Воспитание и … деньги» 15. Организация переносной выставки «Финансовое просвещение дошкольников: Проблемы и перспективы» | Повышение финансовой грамотности родителей |  | - отбор фотографий из опыта семейного воспитания и опыта работы детского сада; - разработка наглядного материала для родителей творческой группой. | Февраль, 2022 г. | Стенд по теме проекта |
| 16. Создание картотеки педагогических ситуаций на тему: «Формирование предпосылок финансовой грамотности у дошкольников с использованием технологий эффективной социализации» |  | Пополнение банка данных по теме инновации | - подбор педагогических ситуаций; - оформление картотеки | Март, 2022 г./ все педагоги, участвующие в проекте | Наличие картотеки |
| 17. Проведение педсоветов, методических советов, заседаний проектной группы по обсуждению результатов реализации проекта | Контроль за ходом реализации плана РИП |  | - выработка управленческого решения по итогам внедрения новшества; | Март – апрель - май | Протоколы заседаний |
| 18. Трансляция опыта работы педагогов на МО, сетевом узле, в том числе публикации; проведение мастер-классов на курсах повышения квалификации | Формирование опыта работы педагогов | 1.Выявление опыта работы 2.Обобщение опыта работы по проблеме | - трансляция опыта работы педагогов на МО, сетевом узле, в том числе публикаций – муниципальный уровень; - выступление на курсах повышения квалификации – региональный уровень | По факту проведения/педагогические работники | Материалы мастер-классов, информация на сайте МБДОУ |
| 19. Проведение итоговой диагностики по определению динамики уровня развития; | Подведение итогов | 1. Формирование экономических представлений и компетенций; 2. Развитие экономического мышления; 3. Воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров. | - проведение педагогической диагностики по финансовой грамотности дошкольников; - проведение педагогической диагностики по исследованию уровня социального развития детей; - психологическая диагностика уровня готовности к школьному обучению | Май, 2022 | Аналитическая справка |
| 20. Анкетирование педагогов и родителей |  | Провести анализ результатов работы, сформулировать выводы. | - экспертиза хода и результатов внедрения новшества с вынесением суждения о целесообразности распространения в широкой практике; - подготовка сопровождения новшества в массовой практике | Июнь, 2022 года | Аналитическая справка |
| 21. Проведение педагогического Совета «О результатах реализации программы РИП» |  |  | - подготовка материалов к педсовету; - составление отчета о реализации мероприятий программы РИП | Май - июнь | Протокол педсовета |
| - Заключительный этап (Июнь 2022 – Декабрь 2022) |  |  |  |  |  |
| Мероприятия | Цели | Задачи | Содержание | Срок исполн. / ответственный | Итоговый результат |
| Работа с педагогическим коллективом: 1. Проведение итогового мониторинга. 2.Анализ результатов, сравнительная характеристика деятельности РИП. 3. Размещение материала на сайте ИРОСО. 4. Отчет о деятельности РИП в МОСО. 5. Организация открытых итоговых мероприятий. 6. Участие в областной научно-практической конференции с докладом по теме РИП и др. 7. Отчет о деятельности РИП в МОСО. Работа с родителями: 1. Итоговое анкетирование с целью выявления установок на финансовое просвещение дошкольников. 2. Проведение отчетной конференции на тему: «Повышение финансовой грамотности каждого гражданина России» (О результатах внедрения программы «Экономика для малышей» | Подведение итогов, результатов деятельности РИП | 1. Анализ, интерпретация и оформление результатов РИП; 2. Выработка практических рекомендаций; 3.Составление перечня разработок. 4. Обобщение и диссеминация опыта работы по проблеме. 5.Обеспечить широкое информирование педагогического сообщества, общественности об опыте РИП. | - Сравнение планируемых и реальных результатов, обобщение, выводы; - мониторинг внедрения, определение направлений корректировки парциальной программы; - оформление лучших практик по внедрению инновации, их трансляция в СМИ; - участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства по теме инновации; - подготовка цикла конспектов занятий, игр, тематических дней, тематических недель, проектов с детьми старшего дошкольного возраста (УМК к парциальной программе «Экономика для малышей»; - творческий отчет специалистов о проведении инновационной деятельности по своему направлению; - оформление методического обеспечения повышения финансовой грамотности воспитанников; - провести мониторинг предметно-развивающей среды для реализации Программы; - обобщение опыта работы по проблеме финансовой грамотности воспитанников и его диссеминация; - обобщение результатов эксперимента; - распространение результатов работы МБДОУ на район и область; - отслеживание результатов внедрения новшества в широкую практику; - дальнейшая работа по программе. | Июнь 2022 г. - декабрь 2022 г./ Заведующий, методист, проектная группа, администрация МБДОУ, воспитатели и специалисты. | Осуществление системы финансово-экономического образования старших дошкольников в МБДОУ, обобщение и распространение опыта работы по финансово-экономическому образованию дошкольников на уровне города, района, области. |